## Лист1
№ | Исполнитель | Время (в мин.) | Направление работы | Задача | Краткое описание задачи
1 | Сорокин М. А. | 60 | Подготовка | Главная идея | Придумать или выбрать идею игры или другого проекта математической направленности
2 | Сорокин М. А. | 60 | Подготовка | Анализ ПО | Произвести анализ и выбор ПО, благодаря которому будет разработан проект
3 | Сорокин М. А. | 60 | Подготовка | Изучение Scratch_1 | Пройти курс по программе Scratch "Программирование на Scratch" (Д.В. Голиков, А.Д.Голиков)
4 | Сорокин М. А. | 60 | Подготовка | Изучение Scratch_2 | Просмотреть краткие видеокурсы по программе Scratch на видеохостинге YouTube
5 | Сорокин М. А. | 55 | Подготовка | Изучение GitHub | Изучить основные принципы работы с проектами, репозиториями в GitHub (видеокурс на YouTube и статьи в интернете)
6 | Сорокин М. А. | 45 | Сценарий | Установка правил игры | Придумать и указать правила и ограничения, по которым работает игра
7 | Сорокин М. А. | 15 | Дизайн | Дизайн поля | Создать квадрат такого размера и цвета, чтобы будущее поле игры было хорошо различимо, а также поместилось на экране 4*4 квадратов
8 | Сорокин М. А. | 6 | Дизайн | Дизайн фона | Создать фон, который будет приятен глазу и при этом контрастировать с другими элементами игры
9 | Сорокин М. А. | 35 | Дизайн | Дизайн ячеек | Создать дизайн ячеек от 2 до 2048 (степени двойки), придумав к каждой свою надпись и цвет
10 | Сорокин М. А. | 35 | Дизайн | Подгонка элементов | Подогнать элементы (фон, ячейки, поле) друг к другу для достижения аккуратности и симметрии
11 | Сорокин М. А. | 25 | Разработка | Создание поля | Придумать алгоритм, согласно которому ячейка будет копироваться 16 раз, создавая квадратное поле с 4 строками и 4 столбцами
12 | Сорокин М. А. | 20 | Тестирование | Тестирование поля | Проверить работоспособность алгоритма создания поля и исправить появившиеся ошибки
13 | Сорокин М. А. | 20 | Разработка | Создание случайного числа | Создать алгоритм, который будет создавать случайное число (степень двойки от 2 до 2048) для новой ячейки
14 | Сорокин М. А. | 30 | Разработка | Создание новой ячейки | Создать алгоритм, создающий новую ячейку в случайном месте со случайным числом из прошлой задачи
15 | Сорокин М. А. | 30 | Тестирование | Тестирование создания ячейки | Проверить работоспособность алгоритма создания ячейки и исправить ошибки (по необходимости)
16 | Сорокин М. А. | 20 | Разработка | Проверка возможности хода | Создать алгоритм, проверяющий возможность хода из одной ячейки в другую-если место пусто, совершается ход, если в ячейке идентичное значение, то значения складываются
17 | Сорокин М. А. | 15 | Разработка | Перемещение значения ячейки вверх | Создать алгоритм, перемещающий значение ячейки вверх, если есть такая возможность
18 | Сорокин М. А. | 5 | Тестирование | Тестирование. Вверх. | Проверить правильность выполнения алгоритма и устранить ошибки, если они имеются
19 | Сорокин М. А. | 15 | Разработка | Перемещение значения ячейки вниз | Создать алгоритм, перемещающий значение ячейки вниз, если есть такая возможность
20 | Сорокин М. А. | 5 | Тестирование | Тестирование. Вниз. | Проверить правильность выполнения алгоритма и устранить ошибки, если они имеются
21 | Сорокин М. А. | 15 | Разработка | Перемещение значения ячейки влево | Создать алгоритм, перемещающий значение ячейки влево, если есть такая возможность
22 | Сорокин М. А. | 5 | Тестирование | Тестирование. Влево. | Проверить правильность выполнения алгоритма и устранить ошибки, если они имеются
23 | Сорокин М. А. | 15 | Разработка | Перемещение значения ячейки вправо | Создать алгоритм, перемещающий значение ячейки вправо, если есть такая возможность
24 | Сорокин М. А. | 5 | Тестирование | Тестирование. Вправо. | Проверить правильность выполнения алгоритма и устранить ошибки, если они имеются
25 | Сорокин М. А. | 35 | Разработка | Перемещение спрайтов | Создать алгоритм, перемещающий спрайты из одной ячейки в другую согласно значениям в ячейках
26 | Сорокин М. А. | 10 | Тестирование | Тестирование. Перемещение спрайтов | Проверить правильность выполнения алгоритма перемещения
27 | Сорокин М. А. | 20 | Разработка | Сложение/замена спрайтов | Создать алгоритм, заменяющий спрайт при сложении значений в ячейке
28 | Сорокин М. А. | 10 | Тестирование | Тестирование. Сложение спрайтов. | Проверить правильность выполнения алгоритма сложения
29 | Сорокин М. А. | 15 | Разработка | Анимации | Создать плавные анимации на основе изменения масштаба спрайтов
30 | Сорокин М. А. | 5 | Тестирование | Тестирование анимаций | Проверить, как плавно анимируются ячейки, подправить по желанию
31 | Сорокин М. А. | 40 | Тестирование | Основное тестирование | Играть. Играть. Играть. Итоговое большое тестирование на поиск глобальных ошибок и конечных правок. Дойти до победы
32 | Сорокин М. А. | 60 | Документация | Оформление GitHub | Скачать программу Git, зарегистрироваться на GitHub, создать репозиторий, включить в .gitignore игнорирование zip, добавить основные файлы проекта в репозиторий
33 | Сорокин М. А. | 60 | Документация | Написание отчёта_1
34 | Сорокин М. А. | 60 | Документация | Написание отчёта_2
35 | Сорокин М. А. | 60 | Документация | Подгонка отчёта под стандарты | Проверить, чтобы написание отчета было сделано согласно Правилам оформления текстовых документов УДК 651.92
36 | Сорокин М. А. | 60 | Документация | Презентация | Создать презентацию, в которой показан код, скриншоты геймплея, использованные источники информации
1091